新乡医学院文件

校发〔2015〕4号

关于印发《新乡医学院2015年行政工作任务书》的通    知

各有关单位：

现将《新乡医学院2015年行政工作任务书》印发给你们，请认真组织实施，确保各项任务落实。

二O一五年三月二十三日

新乡医学院2015年行政工作任务书

| 一级指标 | 二级指标 | 工作任务 | 分管 领导 | 责任 部门 | 协助 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、优化人才培养体系，提高教育教学质量 | 1.加强专业建设 | ⑴开展院系调研和论证，优化新专业申报机制，制定新专业申报规划方案。（4月份完成） ⑵完成2个新专业申报工作。（6月份完成） ⑶扩大省外招生比例，优化招生专业结构。 | 郭志坤 | 教务处 | 各有关单位、各院（系、部） |
|  | 2.加强本科人才培养体系建设 | ⑴开展PBL、TBL教学实验改革，制定《卓越人才培养模式改革方案》；探索以能力为导向的形成性评价体系；探索构建“5+3”人才培养体系。（12月份完成） ⑵拟定与郑州大学联合培养本科生模式教学方案。（4月份完成） ⑶修订本科专业教学计划。（7月份完成） ⑷加强教学质量工程项目建设，国家级和省部级项目有新突破。 ⑸认真做好临床医学、护理学等专业认证准备工作。（12月份完成） ⑹牵头整合院系教学实验用房问题，调整相关教研室、实验室院系归属，制定并实施解决教师实验室紧张方案。（6月份完成） ⑺协调成人教育学院开放第一教学楼，增加学生学习场所；适时动态公布第二、三教学楼无课教室信息。（6月份完成） ⑻制定非直属附属医院管理方案。（6月份完成） |  |  |  |
|  | 3.加强学生素质教育 | ⑴学生体质健康测定合格率达到98%以上。 ⑵加强学生心理健康、艺术和就业及创新创业教育。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 工作任务 | 分管 领导 | 责任 部门 | 协助 单位 |
| 一、优化人才培养体系，提高教育教学质量 | 4.加强学位与研究生教育和管理 | ⑴完善临床医学硕士专业学位研究生培养与住院医师规范化培训衔接机制，制定培养方案。（6月份完成） ⑵加强新增专业硕士学位点建设，制定新增专业硕士学位点建设方案。（6月份完成） ⑶加强一级学科硕士点内涵建设，9月份启动各学位授权点合格评估工作。 ⑷扩大研究生招生规模，全日制研究生达700人以上。（9月份完成） ⑸拟定与郑州大学联合培养研究生模式方案。（4月份完成） ⑹扩大与马来西亚理科大学联合培养博士规模；推进与国内知名院校、研究院所和海外高校联合培养博士研究生工作。 ⑺推进河南省研究生教育创新培养基地建设，实施研究生科研创新支持计划，发表论文110篇以上。 | 郭志坤 | 研究生处 | 各有关单位、各院（系、部） |
|  | 5.积极开展合作办学 | ⑴积极开拓中外合作办学渠道，增加1-2个中外合作办学项目。 ⑵加强与国际交流处协作，力争重大国际合作项目突破。 ⑶持续扩大留学生规模，年底达到40人。 ⑷扩大中外合作办学招生规模，提升报到率。 |  | 国际教育学院 | 各有关院（系、部） |
|  |  | ⑴会同国际教育学院，争取更多国际重大合作项目。 ⑵加大与国家留学基金委沟通力度，争取选派10名教师参与国家留学基金委项目或河南省地方项目。 ⑶积极推荐申报“黄河友谊奖”、“牧野友谊奖”项目，力争取得好成绩。 | 张新中 | 国际 交流处 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 工作任务 | 分管 领导 | 责任 部门 | 协助 单位 |
| 一、优化人才培养体系，提高教育教学质量 | 6.提高继续医学教育质量和水平 | ⑴保持万人招生规模，增加校内授课学生数量。 ⑵规范校外教学点管理，组织开展校外教学点教师教学竞赛。 | 刘东亮 | 成人教育学院 | 各有关单位、各院（系、部） |
|  | 7.加强医学教育教学研究 | ⑴进一步完善绩效评价，探索和建立更加合理、科学的绩效评价标准，开展院系绩效评价相关工作。（12月份完成） ⑵医学教育教学研究厅级课题立项10项以上，部级和国家级项目有新突破。 ⑶做好校级、厅级、省级课题鉴定、结项和推荐工作。 | 张新中 | 发展 规划处 |  |
|  | 8.三全学院建设 | ⑴妥善处理与投资方、学校等方面的关系，切实履行责任。 ⑵完善办学条件，提高办学质量，努力创办一流应用技术型大学。 | 毛兰芝 | 各有关 单位 |  |
| 二、加快学科建设步伐，增强科技创新能力 | 9.加强学科建设 | ⑴加强学科建设顶层设计，制定“十三五”学科发展规划（10月份完成），制定《优势特色学科群发展规划》和《优势特色学科群发展建设方案》。（4月份完成） ⑵制定实施《人文社会科学发展与提升计划》（3月份完成），加强人文社科基地建设和研究团队培育。 ⑶加强省部级、厅级、校（市）级三级重点实验室的建设与培育，逐级提升；力争建成省级工程研究中心和省部国际联合实验室；继续开展重点实验室检查评估。 ⑷配合国有资产管理处建立科研仪器设备共享系统。 ⑸按照多元分类评价的原则，建立学校科技评价体系。（9月份完成） ⑹完善学术委员会设置，探索建立教授委员会管理制度。（5月份完成） | 原志庆 | 科技处 | 各有关单位、各院（系、部） |
| 一级指标 | 二级指标 | 工作任务 | 分管 领导 | 责任 部门 | 协助 单位 |
| 二、加快学科建设步伐，增强科技创新能力 | 10.加强科技创新 | (1)制定实施《科技创新计划》。（4月份完成） ⑵获得国家级课题35项以上，力争国家社科基金项目有新突破；获得省部级课题20项以上；获得省部级成果奖7项以上。 ⑶获得各类纵向科研经费3500万元以上，年度可支配科研经费达到7000万元以上。 ⑷SCI、SSCI收录论文达到380篇；申报国家专利100项，其中发明专利60项。 ⑸获得省部级成果奖7项以上，力争实现国家级科技奖励零的突破。 ⑹创新体制机制，加强协同创新中心建设；加强第三方检验中心建设，积极开展社会服务；推进河南省生物技术与转化医学研究基地合作共建。 | 原志庆 | 科技处 | 各有关单位、各院（系、部） |
|  | 11.深入推进教研型院系建设 | ⑴加强内涵建设，有效推进教研型院系示范单位建设工作。 ⑵督导规划目标落实，取得标志性成果。 | 郭志坤 | 研究生处 | 各有关单位、各院（系、部） |
|  | 12.巩固学术期刊优势 | ⑴把好质量关，提高基金论文比例，提高办刊水平。 ⑵推进期刊社和河南省科技期刊研究中心资源共享、共建，不断提升期刊学术和服务水平。 ⑶加强各期刊数字化和网络化建设，全面推进期刊网上办公。 | 刘东亮 | 期刊社 | 各有关单位 |
|  | 13.加强科技期刊研究 | ⑴科技期刊研究水平进一步提升。 ⑵为学校SCI、SSCI论文投稿提供咨询服务。 ⑶继续开展学校及相关机构科研绩效评价工作。 |  | 河南省科技期刊研究中心 |  |
|  | 14.加强学术交流与合作 | ⑴扩大国内外学术交流与合作，推动科研项目与成果产出。 ⑵办好“学术活动月”等重要科研活动，营造浓厚学术氛围。 | 原志庆 | 科技处 | 各有关单位、各院（系、部） |
| 一级指标 | 二级指标 | 工作任务 | 分管 领导 | 责任 部门 | 协助 单位 |
| 三、加强人才队伍建设，实施人才强校工程 | 15.加强师资队伍建设 | ⑴制定实施《高端人才引进计划》、《特聘教授发展计划》、《青年骨干教师提升计划》方案。（5月份完成） ⑵引进海外高层次人才1-2名，校特聘教授8名，兼职教授8名以上，学科带头人2名以上。选派10名以上青年教师进行海外培训，新增博士人员60名以上。 ⑶开展太行学者、太行青年学者选拔和培养。 | 毛兰芝 | 人事处 | 各有关单位、各院（系、部） |
|  | 16.加强师德师风建设 | 加强师德师风教育，增强“三育人”意识，坚持立德树人；认真贯彻《高等学校教师职业道德规范》；组织开展师德教育主题活动。 |  |  |  |
| 四、深化改革，规范管理，增强学校办学活力 | 17.深化人事分配制度改革 | ⑴制定人事分配制度改革方案。（11月份完成） ⑵做好基础医学、临床医学和生物学3个学科副教授评审工作。 |  |  | 各单位、各院（系、部） |
|  | 18.深化财务管理体制改革 | ⑴制定深化财务体制改革方案。（5月份完成阶段性改革方案，年底完成整体改革方案） ⑵编报2015年度学校预算。（3月份完成） ⑶加强专项经费管理力度，争取更多财政专项。 ⑷做好分配制度改革、重大基建工程、科技平台和学科建设、高端人才引进、重大维修、信息化建设等重大项目的专项设计。 ⑸加强财务制度建设，保障资金运行安全。 ⑹增收节支，扩大事业收入，吸纳社会资金，拓宽办学经费来源。 | 刘东亮 | 财务处 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 工作任务 | 分管 领导 | 责任 部门 | 协助 单位 |
| 四、深化改革，规范管理，增强学校办学活力 | 19.加强综合管理 | ⑴会同发展规划处拟定学校综合改革方案。（12月份完成） ⑵发布《新乡医学院发展报告（2014）》。（3月份完成） ⑶编印《新乡医学院年鉴（2015）》。（6月份完成） | 别荣海 | 校长 办公室 | 各单位、各院（系、部） |
|  | 20.加强学生教育管理 | ⑴加强辅导员队伍建设，制定辅导员队伍建设规划。 ⑵加强大学生心理健康教育试点单位建设。 ⑶加强精神文明教育，建设健康、丰富、高雅的校园文化。 ⑷加强学生工作品牌工程化、常态化建设。 ⑸继续保持学生安全“零”事故、奖助学金评定工作“零”差错、学生事务“零”投诉、还贷付息“零”违约。 | 郭志坤 | 学生处 | 大学生心理健康教育指导中心、各有关单位、 各院（系、部） |
|  | 21.认真做好就业指导与服务工作 | ⑴完善毕业生就业指导服务体系，拓宽毕业生就业渠道，增强毕业生就业创业能力，提升毕业生就业层次和质量。 ⑵加强河南省毕业生就业市场医学卫生类分市场建设 ⑶大学生初次就业率达到85%以上，年底就业率达到95%以上。 | 刘东亮 | 大学生就业指导与服务中心 | 各院（系、部） |
|  | 22.提高校园信息化水平 | ⑴推进数字化校园建设，不断提升信息化服务水平。 ⑵进一步完善协同数据平台，实现学校实时数据交互和共享。 ⑶加强信息资源建设，实现家属区、学生宿舍区图书信息资源无障碍使用。 ⑷会同教务处推进网络化课程建设。 | 原志庆 | 现代教育技术中心 | 各有关单位 |
|  | 23.提高图书信息管理水平 | ⑴加强数据库建设，改善人文社会学科等数据资源种类少、层次低、更新慢现状。 ⑵做好与校园一卡通的结合工作。（10月份完成） ⑶建立与附属医院数字资源共建共享体系。（6月份完成） ⑷发挥信息资源中心作用，做好教师论文被SCI、SSCI、EI、CSCD、CSSCI收录分析报告和数字资源利用率统计分析报告。 ⑸配合做好新馆建设，扩容阅览座位。 | 原志庆 | 图书馆 | 各有关单位、各院（系、部） |
| 一级指标 | 二级指标 | 工作任务 | 分管 领导 | 责任 部门 | 协助 单位 |
| 五、依法行政，科学管理，提升服务保障能力 | 24.提升国有资产管理水平 | ⑴规范资产管理，提升资产效益；加强防御机制，提升资产保全和增值能力。 ⑵加强政策制度应用，缩短政府采购周期。 ⑶会同科技处建立科研仪器设备信息资源共享系统。（4月份完成） ⑷建立废弃实验用品处置制度，进一步规范危险品管理。（6月份完成） | 张新中 | 国有资产管理处 | 各单位、各院（系、部） |
|  | 25.抓好内部审计工作 | ⑴加强内部审计，充分发挥监督和参谋作用。 ⑵开展科研经费专项审计调查及绩效评价。 ⑶开展经济责任审计。 ⑷开展二级单位年度财务收支审计和专项资金年度审计。（10月份完成） ⑸深入研究财务运行体系，建立完善的立体交叉式审计网络。 | 毛兰芝 | 审计处 |  |
|  | 26.加强基础设施建设 | ⑴制定学校整体建设规划、景观规划方案。（6月份完成） ⑵启动单体建筑的规划和报批。（8月份完成） ⑶加强博士公寓建设，确保工程进度。 ⑷协同完成院系楼、第三教学楼、体育馆消防验收工作。 | 张红彦 | 基建处 | 各有关单位 |
|  | 27.提高服务保障能力 | ⑴制定后勤改革方案，建立现代化后勤保障体系。（5月份完成） ⑵制定博士公寓分配方案、无住房职工住房问题一体化的解决方案。（3月份完成） ⑶制定2015年重大维修项目和预算方案。（4月份完成） ⑷配合发展规划处推进南校区东临200余亩用地购置工作。 ⑸完成2015-2016学年教学条件准备工作。（8月份完成） ⑹做好医保、传染病防控等工作，增强师生医疗健康保障。 ⑺协同完成院系楼、第三教学楼、体育馆消防验收及维修维护工作。 |  | 后勤 管理处 | 各有关单位 |
|  | 28.加强校园安全保卫 | ⑴加强消防安全“四个能力”建设，保障校园消防安全；协同完成院系楼、第三教学楼、体育馆消防验收工作。 ⑵加强平安校园建设，突出“四项治理”，强化联防联动，维护校园秩序稳定。 ⑶刑事和治安事件发案率与上年同比下降。 | 张新中 | 保卫处 | 各单位、各院（系、部） |
| 一级指标 | 二级指标 | 工作任务 | 分管 领导 | 责任 部门 | 协助 单位 |
| 五、依法行政，科学管理，提升服务保障能力 | 29.做好离退休职工工作 | ⑴关心离退休老同志，保障和提高各项待遇。 ⑵提高服务水平，开展丰富多彩的文体活动。 ⑶充分发挥离退休老同志的各项优势，使老同志老有所为。 | 刘东亮 | 离退休职工工作处 | 各有关单位、各院（系、部） |
|  | 30.做好计划生育工作 | 严格按照计生法律、法规推进计划生育工作；计划生育违纪率为零。 | 毛兰芝 | 计划生育办公室 | 各单位、各院（系、部） |
| 六、加强附属医院建设，提高医疗卫生服务水平 | 31.加强第一附属医院建设，提升综合水平 | ⑴切实加强教学科研工作，力争全年发表被SCI收录论文70篇，获得国家自然科学基金项目6项，获得省部级奖项1项、科研成果6项、科研立项25项。加强协同创新能力建设，推进与中国航天员中心合作共建肿瘤研究中心进程。 ⑵加强人才引进培养工作，高层次人才引进实现新增长，力争引进培养博士25人以上。 ⑶推进现代化医院建设，实现统一网络、统一数据和统一平台。 ⑷加强战略规划，启动小店院区项目。推进基础设施建设，综合病房楼力争于5月份前完工，学生餐厅建设争取在年底竣工。 ⑸医院门急诊人次、出院病人数均同比增长15%以上，业务收入同比增长20%以上。 | 张新中 | 第一附属医院 | 各有关单位 |
|  | 32.加强第二附属医院建设，增强学科优势 | ⑴切实加强教学科研工作，促进医教相长，抓好精神神经学科群建设，争取国家自然科学基金项目4项，SCI收录论文40篇以上。 ⑵积极推进河南省精神卫生医疗联盟各项工作，持续提升社会影响力。 ⑶加强人才队伍建设，力争引进培养博士5人以上。 ⑷进一步拓展发展空间，积极推动与省公安厅合作筹建“河南省强制医疗所”、与漯河市精神病医院合作和托管太康县精神病医院工作。推进基础设施建设，新综合病房楼确保3月底前投入使用。 ⑸医院门急诊人次、出院病人数均同比增长15%以上，业务收入同比增长20%以上。 |  | 第二附属医院 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 工作任务 | 分管 领导 | 责任 部门 | 协助 单位 |
| 六、加强附属医院建设，提高医疗卫生服务水平 | 33.加强第三附属医院建设，提升整体实力 | ⑴加强对“全过程临床教学改革”进行综合评价，确保卓越医生班的教学效果与培养质量。 ⑵争取国家自然科学基金项目有突破，SCI收录论文10篇以上。 ⑶人才引进方面，力争引进培养博士3人以上。 ⑷进一步拓展办院空间，做好新征地工作。推进基础设施建设，积极申报新病房楼暨全科医师培训楼项目。 ⑸三附院门急诊人次同比增长30%以上，出院病人数同比增长25%以上，业务收入同比增长30%以上。 | 张新中 | 第三附属医院 | 各有关单位 |
|  | 34.加强附属中心医院建设，推进有序发展 | ⑴加强调研，深化改革，做好医院转型大学附属医院各项工作。 ⑵推进科技创新，推动医教研结合，努力构建学院型医院。 ⑶充分利用学校医教研平台，大力推进科研教学、技术创新、学科建设及人才培养工作。 ⑷推进基础设施建设，全科医师临床培养基地综合楼项目7月份竣工。 ⑸医院门急诊人次同比增长8%以上，出院病人数同比增长3%以上，业务收入同比增长7%以上。 |  | 附属中心医院 |  |
|  | 35.加强附属人民医院建设，推进快速转型 | ⑴加强调研，深化改革，做好医院转型学校附属医院各项工作。 ⑵推进科技创新，推动医教研结合，努力构建学院型医院。 ⑶借助高校平台及优质资源，促进医教研相长，力争完成科研项目30项，开展新业务、新技术50项，发表被SCI收录论文3篇。 ⑷加强人才队伍建设，力争引进博士2人以上。 ⑸医院门急诊人次同比增长10%以上，出院病人数同比增长10%以上，业务收入同比增长10%以上。 |  | 附属人民医院 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 工作任务 | 分管 领导 | 责任 部门 | 协助 单位 |
| 七、积极推进民主办学，有效提升工作效能 | 36.坚持依法治校 | ⑴制定学校章程。（6月份完成） ⑵深入开展“改革年”活动。 ⑶推进学校校友会、教育基金会注册工作。（年底完成） ⑷加强督查督办，对学校重点工作进行制度性安排、跟进。 | 别荣海 | 校长 办公室 | 各单位、各院（系、部） |
|  | 37.加大校务公开力度 | ⑴认真实施校务公开，做好校长信箱、校领导接待日、校领导联系院系等工作。 ⑵充分发挥校园网站和OA系统平台功能，及时公布相关信息。 |  |  |  |
|  | 38.加强行政监察监督 | ⑴加强行风评议，保障学校良好发展秩序。 ⑵加强制度创新、方法创新，强化基建、财务、招标、物资采购、招生就业、科研经费等重点领域、关键环节的监督检查。 ⑶继续治理教育乱收费，深化科研经费监管，巩固治理公款出国旅游、“小金库”等专项治理成果。 ⑷加强重大决策监督，推进行政效能监察。 | 毛兰芝 | 监察处 |  |
|  | 39.加强学校发展战略研究 | ⑴会同校长办公室拟定学校综合改革方案。（年底完成） ⑵拟定《新乡医学院十三五发展规划（2016-2020年）》，对各类规划的任务进行分解、检查与监督。（12月份完成） ⑶做好南校区东临200余亩办学新增用地工作。（年底完成） ⑷做好学科与师资队伍建设规划；配合、参与做好校园建设规划。 ⑸开展院系绩效评价和附属医院运行状态评价。 | 张新中 | 发展 规划处 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 工作任务 | 分管 领导 | 责任 部门 | 协助 单位 |
| 八、加快二级院系建设步伐，提升支撑学校发展能力 | 40.深入推进教研型院系建设 | ⑴制定各院系“十三五”发展规划（2016-2020），明确发展目标，细化发展任务。（8月份完成） ⑵深入推进财务管理、人事分配等制度改革，效率优先，兼顾公平，充分调动教职员工积极性和创造性。 ⑶狠抓学科建设，凝练学科方向，打造优势学科，提升学科整体水平。 ⑷加强协同创新和科技攻关，提升社会服务能力和水平。 ⑸加强师资队伍建设，提升增量与激活存量相结合，加大高层次人才引进力度，注重促进教师发展与提升。 ⑹推进教育教学改革，提升人才培养质量。 ⑺坚持立德树人，引领健康、高雅校园文化方向。 | 各副 校长 | 各院（系、部） | 各职能部门 |

新乡医学院校长办公室 2015年3月23日印发