## Sheet1
新乡医学院2018年“安全生产月”活动任务分解书
序号 | 主要内容 | 任务分解 | 责任单位 | 责任人 | 要求
1 | 开展安全发展主题宣讲以及《意见》《实施意见》宣讲活动。 | 通过邀请专家举办专题讲座、发放学习读本。 | 保卫处 | 万同玉 | 有实施方案有图片有总结
|  | 设置宣传专栏、张贴宣传挂图、播放宣传片等形式。 | 宣传部 | 魏文君 | 有实施方案有图片有总结
2 | 开展全国安全生产宣传咨询日活动。 | 与新乡市安委会对接，在6月15日（或根据新乡市安委会指定日期）积极参与组织学校安全生产宣传咨询日活动。 | 后勤管理处 | 王江宏 | 有图片有总结
|  | 团委要充分发挥学生社团及志愿者的作用，在学校内现场设置展台、发放宣传品，开展演讲比赛、知识竞赛等活动。 | 团委 | 于晓欢 | 有实施方案有图片有总结
3 | 开展“我上一堂安全课”活动。 | 各院部组织一堂安全课。 | 各院部 | 各院部负责人 | 有实施方案有图片有总结
4 | 开展安全生产宣传教育进校园活动。 | 在醒目位置张贴安全生产宣传标语，完善警示标识，加强风险管控。 | 保卫处 | 万同玉 | 有图片有总结
|  | 在人员密集场所LED显示屏，要滚动播出安全公益广告和安全提示。 | 大学生就业指导中心 | 崔金奇 | 有图片有总结
5 | 组织开展安全生产评比竞赛系列活动。 | 组织师生参加第十届“安全河南杯”安全生产知识竞赛、“应急和安全知识竞赛”“网上安全文化精品博览活动”“安全月特色宣教活动展示交流”等活动。 | 学生处 | 朱森林 | 有实施方案有图片有总结
6 | 开展应急演练专题活动。 | 做好师生安全应急演练活动，通过演练优化应急预案，完善应急准备。 | 保卫处 | 万同玉 | 有实施方案有图片有总结
7 | 开展重点领域安全专项整治。 | 深化电气火灾综合治理专项工作。后勤管理处和基建处配合。 | 保卫处 | 万同玉 | 有实施方案有图片有总结
|  | 开展危险化学品安全专项整治。 | 教务处、学科办、科技处 | 张明正、王明永、王天云 | 有实施方案有图片有总结
8 | 开展事故警示教育活动。 | 重点剖析预防溺水、交通安全、消防安全、拥挤踩踏、学生欺凌、电信诈骗、网络沉迷等校园安全典型事故。 | 保卫处 | 万同玉 | 有实施方案有图片有总结
|  | 校车安全、食品安全。 | 后勤管理处 | 王江宏 | 有实施方案有图片有总结
9 | 宣传部负责做好活动的宣传、跟踪和报道工作。 | 总结一批典型做法和特色活动。 | 宣传部 | 魏文君 | 有实施方案有图片有总结
|  | 做好活动期间的视频录制制作等相关工作。 | 现代教育技术中心 | 朱海兵 | 有图片有总结
1.各单位活动时间在6月22日-25日完成，务必在6月26日下午5点前按照要求把材料报送新乡医学院安全生产办公室（后勤管理处办公室），行政楼129房间，纸质材料加盖各单位公章，电子版的发送到032089@xxmu.edu.cn；2.各单位活动场地统一在南校区五环广场举行。