附件3

新乡医学院2018届学生毕业典礼暨学位授予仪式

会场布置工作流程

（6月23日）

| 地点 | 时间 | 内 容 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体育 训练馆 | 7:00 | 会场背景、名签、水、文字材料 | 校 办 |
|  | 7:00 | 音响、LED屏就绪 | 团 委 |
|  | 7:00 | 备用发电机准备到位 7:30前，1束报告台台花、20束献花花束送达体育馆 | 后勤管理处 |
|  | 7:00 | 体育馆通道、大门开放 | 体育教学部 |
|  | 7:30 | 备好校园歌曲、欢快乐曲，照相、新闻报道等准备就绪 | 党委宣传部 |
|  | 7:30 | 军乐团就位、礼仪（12名）、上台毕业生引导安排，托盘（24个）、荣誉证书（硕士、本科各13份）、毕业证（硕士24份、本科35份）、学位证（硕士20份、本科27份）到位 | 团 委 |
|  | 7:30 | 安全保卫、应急疏散、消防安全及交通管控等 | 保卫处 |
|  | 7:50 | 毕业硕士研究生毕业合影工作 | 研究生处 校办 |
|  | 8:00 | 毕业生代表全部就位、上台毕业生代表顺序安排 | 学生处 研究生处 相关院系 |
|  | 8:00 | 安排急救车辆1辆和现场值班医生2名 | 第三附属医院 |
|  | 8:00 | 观礼导师、接受献花教师代表、献花毕业生代表、毕业硕士研究生代表、毕业本科生代表、优秀毕业硕士研究生代表、优秀毕业本科生代表；教师发言代表、家长发言代表、毕业硕士研究生发言代表、毕业本科生发言代表就位 | 教务处 学生处 研究生处 |
|  | 8:00 | 摄像、先导片、MV、电子屏幕控制、直播等工作准备就绪 | 现代教育技术中心 |
|  | 8:10 | 职能部门、院系负责人入场 | 校 办 |
|  | 8:00 | 播放毕业典礼先导片《大道天职》 | 学生处 现代教育技术中心 |
|  | 8:30 | 校领导就位，毕业典礼开始 | 两 办 |