护理学院领导班子成员整改问题台账

姓名：  罗艳艳                                                                         报送时间：2014.09.06

| 整改 类别 | 序号 | 整改事项 | 整改措施 | 进展情况 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立行立 改事项 | 1 | 改善教师教学与办公条件 | 配置10台电脑，换发工作服，申请教室与实验室安装空调。 | 电脑已到位； 工作服正在预定，空调申请报告已递交学校。 | 2014.09.30 |
|  | 2 | 麻醉护理与助产实验设备不能满足教学需求 | 完善麻醉护理与助产实验教学设备 | 正在招标100万的教学实验仪器设备。 | 2014.10.30 |
|  | 3 | 专职教师知识结构与临床日益脱节 | 制定《专职教师临床护理实践实施细则》 | 已开始执行 |  |
|  | 4 | 师资短缺、教学安排困难 | 从临床遴选兼职教师，制定《新乡医学院护理学院遴选临床护理本科兼职教师的办法（暂行）》 | 已开始实施 |  |
|  | 5 | 深入基层不够 | 每月深入教室听课与到教研室、学生宿舍走访至少6次 | 已开始整改 | 全年 |
|  | 6 | 部分职工劳动纪律涣散 | 出台《护理学院考勤制度细则》 | 已完成，职工劳动纪律意识明显增强 |  |
|  | 7 | 教师科研积极性不高 | 制定《护理学院科研奖励办法（试行）》 | 提高了教师进行科研的积极性，今年实现了国家自然基金零的突破。 |  |
|  | 8 | 学生学风建设有待加强 | 构筑“人文素质教育”系列工程：举行5.12护士节授帽仪式；发行第七期《天使》杂志；承办以“青春梦托起中国梦”科技文化艺术节大赛；开展 “心系师生 走进班团”素质教育活动月；举办护理学院第七届大学生模拟面试大赛；加强诚信教育，建立诚信档案等。 | 已完成，学生学风明显好转 |  |
|  | 9 | 学生重理论学习，轻临床实践 | 改革岗前培训教学模式 | 已完成 |  |
| 近中期 整改事 项 | 1 | 护理实验中心改造 | 正在向有关部门积极申请 | 正在进行 | 2014.12 |
|  | 2 | 护理学院发展规划不明确 | 制定《护理学院中长期发展规划》 | 正在进行 | 2014.12 |
|  | 3 | 大型教学设备利用率低，教师教学改革积极性不高 | 制定相关的教学管理相关制度与教学改革奖励办法 | 正在进行 | 2014.12 |
| 远期整 改事项 | 1 | 高层次、高学历人才短缺 | 建立人才引进长效机制 | 正在进行 | 2015.12 |
|  | 2 | 科研基础薄弱，缺少高层次的科研项目 | 进一步制定与完善科研奖惩制度，争取国家社科零的突破 | 正在进行 | 2016.12 |
|  | 3 | 高层次学术交流不够 | 加大师资外出培养力度与学术交流力度， | 正在进行 | 2015.12 |